## 关于
关于此甘特图
使用此甘特图模板使项目可视化，跟踪项目。首先，在“里程碑描述”部分中输入你正在处理的任务，然后输入每个任务的详细信息。数据将自动进行更新，你可轻松插入新任务或使用滚动条滚动浏览日程表。
• 使用“进度”可通过添加百分比数字来添加已完成的项目量。 • 在“开始日期”添加项目的启动日期。 • 通过在“天数”字段中填写完成项目所需的天数来完成计算。

## 深色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-13 | 这个时间是提前1天 |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-14 to 2025-08-08
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
需求整理 | 目标 |  | 0 | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 安卓参考腾讯漫画梳理功能点 | 里程碑 | 姓名 | 0% | 2025-06-14 | 1 | bar: 六
任务 2: 后台根据安卓梳理要实现功能点 | 里程碑 |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | bar: 六
前端开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-15 | 4 | 日: 2; 一: 2; 二: 2; 三: 2
任务 1: 参考腾讯漫画，设计Ui实现方式 | 里程碑 |  | 0% | 2025-06-15 | 1 | bar: 日
任务 2: 根据功能点，写要实现方法的框架 | 里程碑 |  | 0% | 2025-06-16 | 1 | bar: 一
任务 3: 逐个实现功能 | 里程碑 |  | 0% | 2025-06-17 | 2 | bar: 二 to 三
任务 4 | 里程碑 |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
后端开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-19 | 4 | 四: 2; 五: 2; 六: 2; 日: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 | 中风险 |  | 0% | 2025-06-19 | 1
任务 2: 逐个实现功能 | 中风险 |  | 0% | 2025-06-20 | 2
任务 3: 实现数据库主从同步 | 中风险 |  | 0% | 2025-06-22 | 1
任务 4 | 目标 |  | 0%
任务 5 | 低风险 |  | 0%
后端单元测试开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-23 | 2 | 一: 2; 二: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 |  |  | 0%
任务 2: 逐个实现功能 |  |  | 0%
任务 3: 爬取功能实现 | 里程碑 |  | 0%
任务 4: 上传功能实现 |  |  | 0%
任务 5: 下载功能实现 |  |  | 0%
后端接口测试开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-25 | 2 | 三: 2; 四: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 |  |  | 0%
任务 2: 逐个实现功能 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
前后端功能测试 | 目标 |  | 0% | 2025-06-27 | 2 | 五: 2; 六: 2
任务 1: 根据功能点，逐个过测试用例 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
爬取 | 目标 |  | 0% | 2025-06-29 | 1 | 日: 2
任务 1: 爬取完"开下看漫画"所有内容 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
上传 | 目标 |  | 0% | 2025-06-30 | 1 | 一: 2
任务 1: 上传1/4内容到百度云，给用户免费看 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
上线准备 | 目标 |  | 0% | 2025-07-01 | 1 | 二: 2
任务 1: 准备apk |  |  | 0%
任务 2: 准备百度云免费资源链接 |  |  | 0%
任务 3: 设置pdd不能退货，推广 |  |  | 0%
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 浅色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-14 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2025-07-07 | 3 | 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2025-07-12 | 1 | bar: 2025-07-12
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2025-07-04 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-27 | 1 | bar: 2025-07-27
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2025-07-13 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2025-07-13 | 13
任务 2 | 正常 |  | 50% | 2025-07-15 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2025-07-20 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-22 | 1 | bar: 2025-07-22
任务 5 |  |  |  | 2025-07-23 | 24
标题 3
任务 1 | 正常 |  |  | 2025-07-22 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2025-07-25 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2025-08-09 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2025-08-13 | 3
任务 5 | 低风险 |  |  | 2025-07-13 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2025-08-16 | 15
任务 2 |  |  |  | 2025-08-30 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2025-10-11 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 颜色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-14 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2025-07-07 | 3 | 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2025-07-12 | 1 | bar: 2025-07-12
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2025-07-04 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-27 | 1 | bar: 2025-07-27
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2025-07-13 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2025-07-13 | 13
任务 2 | 正常 |  | 50% | 2025-07-15 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2025-07-20 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-22 | 1 | bar: 2025-07-22
任务 5 |  |  |  | 2025-07-23 | 24
标题 3
任务 1 | 正常 |  |  | 2025-07-22 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2025-07-25 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2025-08-09 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2025-08-13 | 3
任务 5 | 低风险 |  |  | 2025-07-13 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2025-08-16 | 15
任务 2 |  |  |  | 2025-08-30 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2025-10-11 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 功能点梳理
功能点-自己的东西，按自己想法设计
公司名称 | [5 empty] | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-13 | 这个时间是提前1天 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-14 to 2025-08-08
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 难度 | 进度 | 开始 | 天数 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
安卓参考腾讯漫画梳理功能点 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: tabbar 我的、书架、推荐/漫画(精选/排行/分类/搜索 - 子tab) | 目标 | 姓名 |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: tabbar-我的 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 开屏广告 - 开机加载缓存，可手动跳过广告，可倒计时跳过广告 √ - 缓存版本不对，去服务器获取最新版本，下载下来。下次开机生效 √ - 下载成功后，删除旧广告图片 √ - 点击图片，跳转到PDD店铺-具体链接 √ - 后台推送版本，需要吗？只能推给在线的？ - 未来，服务器弄什么格式图片、动图、适配、广告都能播放。还可以根据广告长度，自动判断是否关闭当前界面？还是过段时间后，等用户自己关？ | 目标 |  |  | 100% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 会员减少开屏广告 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-我的 | 目标 |  |  | 100% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 注册 | 目标 |  |  | 100% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 登录（不限制，访问N个章节之后限制） | 目标 |  |  | 100% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 修改密码 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 重置密码 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5: 退出登录 | 目标 |  |  | 100% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-书架 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 增 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 删 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 改 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 查 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-推荐 | 目标 |  |  | 0% | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 查 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 查-只能按漫画名搜索-模糊搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 查-只能按漫画名搜索-精准搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-排行 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 日榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 周榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 月榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-分类 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 按国家：韩漫、日漫、美漫、国漫 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 按类型：？没想好要不要加 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 按完结：连载、完结 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 按免费：免费、付费、会员？想一想 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5: 按综合：最热、最新、高分 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
后台根据安卓梳理要实现功能点-实现成接口 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: tabbar 我的、书架、推荐/漫画(精选/排行/分类/搜索 - 子tab) | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 开屏广告-get | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 会员减少开屏广告-查 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-我的 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 注册 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 登录（不限制，访问N个章节之后限制） | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 修改密码 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 重置密码 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5: 权限管理 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-书架 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 增 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 删 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 改 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 查 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-推荐 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 查 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 查-只能按漫画名搜索-模糊搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 查-只能按漫画名搜索-精准搜索 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-排行 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 日榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 周榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 月榜 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
tabbar-漫画-分类 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 按国家：韩漫、日漫、美漫、国漫 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 2: 按类型：？没想好要不要加 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 3: 按完结：连载、完结 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 4: 按免费：免费、付费、会员？想一想 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 5: 按综合：最热、最新、高分 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
前端开发 | 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
| 目标 |  |  |  | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 安卓UI设计
android UI设计
公司名称 | [5 empty] | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-13 | 这个时间是提前1天 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-14 to 2025-08-08
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 难度 | 进度 | 开始 | 天数 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
安卓参考腾讯漫画梳理功能点 | 高风险 |  | 未知 | 25% | 2025-06-15 | 1
任务 1: tabbar 我的、书架、推荐/漫画(精选/排行/分类/搜索 - 子tab) | 高风险 | 姓名 | 未知 | 0% | 2025-06-15 | 1
任务 2: tabbar-我的 | 高风险 |  | 未知 | 0% | 2025-06-15 | 1
任务 3: 开屏广告 - 开机加载缓存，可手动跳过广告，可倒计时跳过广告 √ - 缓存版本不对，去服务器获取最新版本，下载下来。下次开机生效 √ - 下载成功后，删除旧广告图片 √ - 点击图片，跳转到PDD店铺-具体链接 √ - 后台推送版本，需要吗？只能推给在线的？ - 未来，服务器弄什么格式图片、动图、适配、广告都能播放。还可以根据广告长度，自动判断是否关闭当前界面？还是过段时间后，等用户自己关？ | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 4: 会员减少开屏广告 | 高风险 |  | 未知 | 0% | 2025-06-15 | 1
tabbar-我的 - 用tabbar，尽量白底 | 高风险 | =DISPIMG("ID_5866398AF5594788B392A5D7763B6362",1) | 未知 | 66.67% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 我的整行显示 - 大div - 大div 包所有 - 左 头像 -》img - 中 用户名 -》文字 - 右 登录按钮 -》椭圆按钮 - 登录成功后，显示对应头像+名字+过期时间 | 高风险 |  | 1 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 2: 登录界面 - 第一行 返回按钮 + 登录文字 - 第1.5行：错误提示文字 - 第二行：用户名 输入框 - 第三行：密码框 输入框 + 显示密码按钮 - 第4行：接受协议按钮 - 第5行：登录按钮 （磨角） - 第6行：左注册按钮，右忘记密码按钮 - 登录成功后，缓存信息到localStorage | 高风险 | =DISPIMG("ID_358B96635EB945CD9A2CC9EC6AB81A18",1) | 1 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 3: 是否用第三方登录？暂时先不用，做最简单的 | 高风险 |  | 1 | 0% | 2025-06-15 | 1
任务 4: 注册界面 - 第一行 返回按钮 + 注册文字 - 第1.5行：错误提示文字 - 第二行：用户名 输入框 - 第三行：密码框 输入框 + 显示密码按钮 - 第4行：密码再确认输入框 + 显示密码按钮 - 第5行：接受协议按钮 - 第6行：注册按钮 （磨角） | 高风险 | =DISPIMG("ID_FDBA5F42DD6C4346A598FBB2BD35B728",1) | 1 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 5：忘记密码：先不做 | 高风险 |  | 未知 | 0% | 2025-06-15 | 1
任务 6：退出登录 - 清除缓存 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
tabbar-书架- 用tabbar，尽量白底 | 高风险 | =DISPIMG("ID_91C2A592DCD64852A5E89534663DDC7B",1) | 1 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 第一行，分tab：漫画、小说（先隐藏不做）、动画（先隐藏不做） | 高风险 | =DISPIMG("ID_4CD1CDCEAEA34ECE95F4FB0D666E5BEC",1) | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 2: 网格img 2*N，或者3*N，流加载 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
tabbar-漫画-推荐-用子tab（顶部） | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 网格img 2*N，或者3*N，流加载 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
tabbar-漫画-搜索-用子tab（顶部） | 高风险 | =DISPIMG("ID_F6C3D5ADB32644C6819F5DB93FEC1A14",1) | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 查-只能按漫画名搜索-模糊搜索 - 第一行，做输入框（左侧显示图标搜素哦），右边搜索按钮 - 第二行：显示img列表 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 2: 查-只能按漫画名搜索-精准搜索-去除 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
tabbar-漫画-排行-用子tab（顶部） | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 日榜-子tab里左侧栏写日榜，右侧 | 高风险 | =DISPIMG("ID_876790EC70F44838AD3A1E9E70626B4C",1) | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 2: 周榜-子tab里左侧栏写周榜 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 3: 月榜-子tab里左侧栏写月榜 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 4: 右侧固定div ->img流，切换日榜，跟着变 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
tabbar-漫画-分类-用子tab（顶部） | 高风险 | =DISPIMG("ID_1DD95C761DC1488CB66281F7BAF0132A",1) | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 1: 第一行，左退出按钮，中间文字：分类，右搜索跳转按钮 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 2: 第2行：按国家：韩漫、日漫、美漫、国漫 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 3: 第3行：按类型：？没想好要不要加 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 4: 第4行：按完结：连载、完结 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 5: 第5行：按免费：免费、付费、会员？想一想 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 6: 第6行：按综合：最热、最新、高分 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 6: 第6行：按综合：最热、最新、高分 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
任务 7: 第7行：1*3 img流 | 高风险 |  | 未知 | 100% | 2025-06-15 | 1
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行