## 关于
关于此甘特图
使用此甘特图模板使项目可视化，跟踪项目。首先，在“里程碑描述”部分中输入你正在处理的任务，然后输入每个任务的详细信息。数据将自动进行更新，你可轻松插入新任务或使用滚动条滚动浏览日程表。
• 使用“进度”可通过添加百分比数字来添加已完成的项目量。 • 在“开始日期”添加项目的启动日期。 • 通过在“天数”字段中填写完成项目所需的天数来完成计算。

## 深色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-13 | 这个时间是提前1天 |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-14 to 2025-08-08
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
需求整理 | 目标 |  | 0 | 2025-06-14 | 1 | 六: 2
任务 1: 安卓参考腾讯漫画梳理功能点 | 目标 | 姓名 | 0%
任务 2: 后台根据安卓梳理要实现功能点 | 里程碑 |  | 0%
任务 3 | 低风险 |  | 0%
任务 4 | 里程碑 |  | 0%
任务 5 | 中风险 |  | 0%
前端开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-15 | 4 | 日: 2; 一: 2; 二: 2; 三: 2
任务 1: 参考腾讯漫画，设计Ui实现方式 | 高风险 |  | 0%
任务 2: 根据功能点，写要实现方法的框架 | 正常 |  | 0%
任务 3: 逐个实现功能 | 低风险 |  | 0%
任务 4 | 里程碑 |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
后端开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-19 | 4 | 四: 2; 五: 2; 六: 2; 日: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 | 正常 |  | 0%
任务 2: 逐个实现功能 | 中风险 |  | 0%
任务 3: 实现数据库主从同步 | 正常 |  | 0%
任务 4 | 目标 |  | 0%
任务 5 | 低风险 |  | 0%
后端单元测试开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-23 | 2 | 一: 2; 二: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 |  |  | 0%
任务 2: 逐个实现功能 |  |  | 0%
任务 3: 爬取功能实现 | 里程碑 |  | 0%
任务 4: 上传功能实现 |  |  | 0%
任务 5: 下载功能实现 |  |  | 0%
后端接口测试开发 | 目标 |  | 0% | 2025-06-25 | 2 | 三: 2; 四: 2
任务 1: 根据功能点，写要实现方法的框架 |  |  | 0%
任务 2: 逐个实现功能 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
前后端功能测试 | 目标 |  | 0% | 2025-06-27 | 2 | 五: 2; 六: 2
任务 1: 根据功能点，逐个过测试用例 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
爬取 | 目标 |  | 0% | 2025-06-29 | 1 | 日: 2
任务 1: 爬取完"开下看漫画"所有内容 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
任务 3 |  |  | 0%
任务 4 |  |  | 0%
任务 5 |  |  | 0%
上传 | 目标 |  | 0% | 2025-06-30 | 1 | 一: 2
任务 1: 上传1/4内容到百度云，给用户免费看 |  |  | 0%
任务 2 |  |  | 0%
上线准备 | 目标 |  | 0% | 2025-07-01 | 1 | 二: 2
任务 1: 准备apk |  |  | 0%
任务 2: 准备百度云免费资源链接 |  |  | 0%
任务 3: 设置pdd不能退货，推广 |  |  | 0%
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 浅色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-14 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2025-06-13 | 3 | 2025-06-15: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2025-06-18 | 1 | bar: 2025-06-18
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2025-06-10 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-03 | 1 | bar: 2025-07-03
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2025-06-19 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2025-06-19 | 13
任务 2 | 正常 |  | 50% | 2025-06-21 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2025-06-26 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-06-28 | 1 | bar: 2025-06-28
任务 5 |  |  |  | 2025-06-29 | 24
标题 3
任务 1 | 正常 |  |  | 2025-06-28 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2025-07-01 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2025-07-16 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2025-07-20 | 3 | 2025-07-20: 2; 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2025-06-19 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2025-07-23 | 15
任务 2 |  |  |  | 2025-08-06 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2025-09-17 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 颜色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2025-06-14 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 1 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2025-06-15 to 2025-08-09
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2025-06-13 | 3 | 2025-06-15: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2025-06-18 | 1 | bar: 2025-06-18
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2025-06-10 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-07-03 | 1 | bar: 2025-07-03
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2025-06-19 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2025-06-19 | 13
任务 2 | 正常 |  | 50% | 2025-06-21 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2025-06-26 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2025-06-28 | 1 | bar: 2025-06-28
任务 5 |  |  |  | 2025-06-29 | 24
标题 3
任务 1 | 正常 |  |  | 2025-06-28 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2025-07-01 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2025-07-16 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2025-07-20 | 3 | 2025-07-20: 2; 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2025-06-19 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2025-07-23 | 15
任务 2 |  |  |  | 2025-08-06 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2025-09-17 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行